## PA Dir Tec
PLAN DE ACCION INTERNO Dirección Técnica u operativa 2022
Número | Indicador de gestión | Fórmula Indicador de Gestión | Número de medida | Meta Año 2022 | Meta Semestre 1 | Meta Semestre 2 | Logro Semestre 1 (Enero - Junio 30) | Obervaciones Semestre 1 | Logro Semestre 2 (Julio - Diciembre 30) | Obervaciones Semestre 2
1 | Contratar servicios profesionales contables y administrativos de los procesos misionales de la Agencia APP. (De acuerdo a necesidad) | Número de personas naturales contratadas / Número de personas naturales requeridas | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 50% | Contrato PS2022012 Contrato PS2022025 Contrato PS2022200 | 50% | Contrato PS2022012 Contrato PS2022025 Contrato PS2022200
2 | Contratar Servicios profesionales para la gestión financiera y planeación de los proyectos gestionados por la Agencia APP. (De acuerdo a necesidad) | Número de personas naturales contratadas / Número de personas naturales requeridas | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 50% | Contrato PS2022001 Contrato PS2022011 Contrato PS2022013 Contrato PS2022105 | 50% | Contrato PS2022001 Contrato PS2022011 Contrato PS2022013 Contrato PS2022311
3 | Contratar Servicios profesionales para el apoyo jurídico de la Agencia APP. (De acuerdo a necesidad) | Número de personas naturales contratadas / Número de personas naturales requeridas | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 50% | Contrato PS2022002 Contrato PS2022003 Contrato PS2022004 Contrato PS2022005 Contrato PS2022006 Contrato PS2022023 Contrato PS2022087 | 50% | Contrato PS2022002 Contrato PS2022003 Contrato PS2022004 Contrato PS2022005 Contrato PS2022023 Contrato PS2022087
4 | Contratar servicios de apoyo para la elaboración e implementación de la estrategia comercial y de comunicación de la Agencia APP. (De acuerdo a necesidad) | Número de personas naturales contratadas / Número de personas naturales requeridas | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 50% | Contrato PS2022090 Contrato PS2022091 Contrato PS2022119 Contrato PS2022194 | 50% | Contrato PS2022090 Contrato PS2022091 Contrato PS2022119 Contrato PS2022194
5 | Contratar la operación logística de eventos (Audiovisual, Montaje, Ferias, Impresos, Alimentación, etc) (De acuerdo a necesidad) | Porcentaje de avance contratación logística de eventos de acuerdo a necesidad | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 50% | Contrato PS2022193 | 50% | Contrato PS2022193
6 | Contratar servicios profesionales para gestión logística y contractual de los proyectos gestionados por la agencia app. (De acuerdo a necesidad) | Número de personas naturales contratadas / Número de personas naturales requeridas | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 50% | Contrato PS2022007 Contrato PS2022008 Contrato PS2022009 | 50% | Contrato PS2022007 Contrato PS2022008 Contrato PS2022009
7 | Contratar servicios profesionales para la gestión humana de los proyectos gestionados por la agencia app. (De acuerdo a necesidad) | Número de personas naturales contratadas / Número de personas naturales requeridas | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 50% | Contrato PS2022010 Contrato PS2022028 | 50% | Contrato PS2022010 Contrato PS2022248
8 | Contratar servicios profesionales para la gestión de planeación y procesos organizacionales. (De acuerdo a necesidad) | Número de personas naturales contratadas / Número de personas naturales requeridas | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 50% | Contrato PS2022029 | 50% | Contrato PS2022029
9 | Contratar servicios profesionales para la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Número de personas naturales contratadas / Número de personas naturales requeridas | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 50% | Contrato PS2022125 | 50% | Contrato PS2022125
10 | Contratar servicios de apoyo a la gestión en los procesos logísticos y operativos de la AGENCIA APP. | Número de personas naturales contratadas / Número de personas naturales requeridas | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 50% | Contrato PS2022016 Contrato PS2022030 | 50% | Contrato PS2022016 Contrato PS2022030
11 | Contratar servicios de apoyo a la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones de la AGENCIA APP. | Número de personas naturales contratadas / Número de personas naturales requeridas | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 50% | Contrato PS2022015 Contrato PS2022027 | 50% | Contrato PS2022015 Contrato PS2022027
12 | Contratar servicios de apoyo a la gestión del servicio al ciudadano y los procesos operativos y administrativos de la AGENCIA APP. | Número de personas naturales contratadas / Número de personas naturales requeridas | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 50% | Contrato PS2022014 Contrato PS2022026 Contrato PS2022107 | 50% | Contrato PS2022014 Contrato PS2022026 Contrato PS2022256
13 | Contratar servicios para el apoyo a la gestión de activos fijos, inventarios, seguros y gestión del mantenimiento de las instalaciones y de los equipos de la AGENCIA APP. | Número de personas naturales contratadas / Número de personas naturales requeridas | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 50% | Contrato PS2022108 | 50% | Contrato PS2022108
14 | Contratar servicios de apoyo a la gestión documental de la Agencia APP y sus proyectos, que incluya la custodia, consulta y servicio de intervención física de archivo | Número de servicios contratados/Número de servicios requeridos | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 100% | Contrato PS2022221 | 50% | Contrato PS2022221
15 | Realizar contratos para apoyar la gestión operativa de la Agencia APP. (Taxi, Servicio de Aseo, Seguros, etc). (De acuerdo a necesidad) | Contratos suscritos/Contratos requeridos | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 100% | Contrato PS2022189 | 50% | Contrato PS2022189
16 | Realizar actividades de capacitación con Colaboradores. | Número capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 24% | Inducción Lenguaje claro Manejo de correo, drive de las unidades compartidas Protocolo de Bioseguridad Resolución 2148 Manejo Integral del Residuos Sólidos Primeros Auxilio Psicológicos Brigada de emergencia | 50%
17 | Mantener el nivel de servicio en la atención de los trámites de la Agencia APP mayor o igual al 80%. | Sumatoria del promedio de nivel de servicio mensual/ número de meses evaluados | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 108% | Enero 90,5% Febrero 89,84% Marzo 85,8% Abril 84,55% Mayo 82,90% Junio 86,87% | 50% | Julio 92,77% Agosto 87,77% Septiembre 91,07% Octubre 94,26% Noviembre 92,91% Diciembre 91,5%
18 | Publicar en el sitio web información relacionada con la rendición de cuentas | Publicación en el sitio web de la información relacionada con la rendición de cuentas | Unidades | 1 | 0 | 1 | 0 | Contrato PS2022189 | 50%
19 | Ajustar y atender oportunamente PQRSD | Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 100% | 116 solicitudes recibidas y atendidas | 50% | 107 solicitudes recibidas y atendidas
20 | Promover la rendición de cuentas de la Agencia APP | Número de acciones realizadas para promover la Audiencia pública de rendición de cuentas | Unidades | 1 | 0 | 1 | 0 | Se realizará en el mes de noviembre | 50% | Se informó mediante correo electrónico, redes sociales, portal institucional, radio.
21 | Realizar encuesta de clima organizacional | Número de encuestas realizadas | Unidades | 1 | 1 | 0 | 0 | Se realizará en el mes de noviembre | 50% | Se realizó en el mes de diciembre
22 | Realizar Bateria del Riesgo Psicosocial | Número de encuestas realizadas | Unidades | 1 | 0 | 1 | 0 | Se realizará en el segundo semestre | 50% | Se realizó en el mes de noviembre
23 | Realizar actividades de cohesión de equipo | Número de actividades realizadas | Unidades | 5 | 2 | 3 | 3 | Día del padre, día de la madre, juegos de la fraternidad | 50% | Celebración 10 años Agencia, novenas navideñas, integración fin de año
24 | Ejecutar las actividades del Plan de Trabajo del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Porcentaje de ejecución del Plan de Trabajo de SGSST | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 47% | Verificación seguridad social, designar responsables del SGSST, elaborar plan de capacitación, evidenciar el curso de las 50 horas, plan de trabajo 2022, elaboración plan de inducción y reinducción, documentación actualización del SGSST, documentar el programa de riesgo osteomuscular, actualización matriz de requisitos legales, actualización matriz de peligros, seguimiento a los indicadores, 5 campañas promoción, capacitación brigada, inducción , protocolo bioseguridad, inspección extintores, perfil sociodemográfico, exámenes ocupacionales, seguimiento condiciones de salud, entrega de elementos de protección personal,. | 40% | Verificación seguridad social, revisión exámenes médicos ocupacionales, batería del riesgo psicosocial, seguimiento casos de salud, simulacro de evacuación, recarga de extintores, 3 campañas de promoción.
Note on D8: Usuario: Sandra Pérez Cynthia Giraldo Sindy Muñetón
Note on D9: Usuario: Sandra Parra Bibiana Torres Juan Guillermo Salcedo Diego Aguirre
Note on D10: Usuario: Alejandra Torres Ana Isabel Mesa Juliana Duque Laura Mouthon Juan Sebastián Parra Jaime Andrés Oquendo Sara Sánchez
Note on D11: Usuario: Andrés Felipe Ruiz Nicolás Tieck Laura Lopera As Prodocshions Elemental (manejo redes social) Luisa Gutierrez
Note on D12: Usuario: Tropical
Note on D13: Usuario: Gladys Ortiz Catalina Pérez Vanessa Martínez
Note on D14: Usuario: Lina María Martínez Mónica Gómez
Note on D15: Usuario: Miguel Ángel Castro
Note on D16: Usuario: Marta Palacio
Note on D17: Usuario: Jairo Pérez Simón López
Note on D18: Usuario: Andrés Moreno Alexis Espinosa
Note on D19: Usuario: Luz María Villegas Samuel Muñoz Jennifer
Note on D20: Usuario: Maryori Espinosa
Note on D21: Daniela: Custodia Intervención Consulta
Note on D22: Usuario: Tax Individual
Note on D24: Daniela: 80% meta de indicador de nivel de servicio, enviado por la coordinación del Centro de Servicio a la Ciudadanía la Alpujarra que se envía mensual
Note on D30: Presupuesto: Día de la madre, día del padre, celebración amor y amistad, jornada fortalecimiento trabajo en equipo, navidad, novenas, cumpleaños, integración fin de año
Note on D31: Usuario: 40 actividades, remitirse al Plan Anual de Seguridad y Salud en la columna de metas/descripción actividad

## PA Sub. G. APP
PLAN DE ACCION INTERNO Subdirección Gestión de Alianzas Público Privadas 2022
FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y APP
Número | Actividad MGA | Indicador de gestión | Fórmula Indicador de Gestión | Unidad de medida | Meta Año 2022 | Meta Semestre 1 | Meta Semestre 2 | Logro Semestre 1 (Enero - Junio 30) | Obervaciones Semestre 1 | Logro Semestre 2 (Julio - Diciembre 30) | Obervaciones Semestre 2
1 | Realizar estudios técnicos de estructuración y revisión de proyectos | Número de Estudios técnicos de estructuración y revisión de proyectos elaborados | V1: Manifestación de Interés o rechazo de Iniciativa Privada en etapa de prefactibilidad o factibilidad. + V2: Inicio de Estructuración de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública | Número | 2 | 1 | 1 | 1 | Se solicita ajustar el indicador para que guarde reIación con lo reportado en el SPI. Ajuste propuesto: Meta 2022: 2 | 1
2 | Elaborar documentos técnicos que incluyan los requisitos y condiciones de ley | Número de Documentos técnicos que incluyan los requisitos y condiciones de ley elaborados | V1: Documentos técnicos elaborados que incluyan los requisitos y condiciones de ley | Número | 3 | 3 | 0 | 3 | 1. Marzo: AIIRE: Audiencia Pública presentación de proyecto de Factibilidad. 2. Junio: Radicación Pasivos Contingentes en Secretaría de Hacienda para proyecto MUDAG. 3. Junio: Radicación Pasivos Contingentes en Secretaría de Hacienda para proyecto Cárcel. | 0
3 | Gestionar la articulación pública y privada de proyectos | Número de Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente para desarrollar proyectos de articulación pública y privada | V1: Estructuración de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública desarrolladas V2: Procesos de asesorías, acompañamientos, promoción y estudios iniciales desarrollados para llevar a cabo Alianzas Público Privadas | Número | 7 | 7 | 0 | 7 | Se solicita ajustar el indicador para que guarde reIación con lo reportado en el SPI. Ajuste propuesto: Meta 2022: 7 | 0
4 | Realizar seguimiento técnico para la transferencia del conocimiento en herramientas de gestión, políticas, planes, proyectos y programas para la administración territorial. | Número de herramientas de gestión, políticas, planes, proyectos y programas para la administración territorial, en el modelo APP bajo la Ley 1508 de 2012. | V1: herramientas de gestión, políticas, planes, proyectos y programas transferidos a la administración territorial. | Número | 2 | 1 | 1 | 1 | Desde la Agencia APP lideramos dos (2) procesos de capacitación y formación con el apoyo 1) del Departamento Nacional de Planeación (06-04-22) y 2) el Ministerio de Hacienda, con el fin de que la Secretaría de Hacienda y el DAP cuenten con las herramientas técnicas para realizar la evaluación de la Matriz de riesgo; Pasivos contingentes, y Comparador Público Privado de los proyectos Cárcel y Modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Asimismo, la Agencia cuenta con personal de manera permanente asesorando y acompañando dichos procesos. https://drive.google.com/drive/folders/1e1ArWLMYA7Jo_2cRFCACE1NObxW90wmk | 1
5 | Desarrollar estratégias de socialización | Número de personas capacitadas en el modelo APP bajo la ley 1508 de 2012 | V1: Estrategias de socialización desarrolladas | Número | 300 | 50 | 250 | 50 | En el marco de los procesos de formación adelantados por la Sudirección APP, se han capacitado 203 personas. (66) en las generalidades de la Ley 1508, (64) en el marco del Proyecto MUDAG, (40) en Centro de Sindicados y (33) en el Proyecto AIIRE. | 250
6 | Diseñar y desarrollar eventos educativos | Número de eventos educativos desarrollados para la divulgación del modelo APP bajo la ley 1508 de 2012 | V1: Eventos educativos diseñados + V2: Eventos educativos desarrollados | Número | 1 | 1 | 0 | 1 | Con el apoyo de Procolombia y el Conglomerado Público de Medellín, la Agencia APP realizó el Evento "Hablemos de la Modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot", en donde se dieron claridades técnicas sobre los alcances de las APP´s (Ley 1508) comparadas con los proyectos de Obra Pública. | 0
Meta Año 2021
| EVALUACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN |  |  | Porcentaje | 100%

## PA. Sub. G. Inm. 2022
PLAN DE ACCION INTERNO Subdirección Gestión Inmobiliaria 2022
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
Número | Actividad MGA | Indicador de gestión | Fórmula Indicador de Gestión | Responsable | Unidad de medida | Meta Año 2022 | Meta Semestre 1 | Avance Semestre 1 | Meta Semestre 2 | Logro Semestre 1 (Enero - Junio 30) | Obervaciones Semestre 1 | Logro Semestre 2 (Julio - Diciembre 30) | Obervaciones Semestre 2
1 | Brindar apoyo tecnológico al proyecto | Apoyo tecnológico brindado al proyecto | V1= Avance en el ID de bienes inmuebles fiscales sistematizados / V2= Inventario ID de bienes inmuebles fiscales (base 2019) | Santiago Castro | Porcentaje | 100% | 0% |  | 100% | 0% | Durante el primer semestre no se tenía proyectada la contratación del equipo de la plataforma inmobiliaria, razón por la cual no presentaron avanves en este indicador | 100% | Se logró avanzar según lo proyectado en el desarrollo de la plataforma inmobiliaria
2 | Gestionar el plan rector de inversión público y privada para bienes inmuebles | Plan rector de inversión público y privada gestionado (4 capitulos) | V1= Avance en la elaboración del informe / V2=Informe final del plan rector Piloto Centro Tradicional | Alejandro Tabares | Porcentaje | 40% | 20% |  | 20% | 20% | Se avanzó en la elaboración de la fase de formulación del Plan Rector, en la que se identifica el potencial de aprovechamiento inmobiliario de los bienes inmuebles fiscales propiedad del Distrito de Medellín que se ubican en la Comuna 10 - La Candelaria | 20% | Se avanzó en la elaboración de la fase de formulación del Plan Rector, en la que se identifica el potencial de aprovechamiento inmobiliario de los bienes inmuebles fiscales propiedad del Distrito de Medellín que se ubican en la Comuna 10 - La Candelaria
3 | Realizar socializaciones con el sector privado para promover la vinculación de capital privado al proyecto | Socializaciones realizadas con el sector privado | V1=Cantidad de socializaciones realizadas | Inmo | Número | 5 | 3 |  | 2 | 4 | La Lonja Prinza Alberto álvarez Jorge García | 1 | Universidad de Antioquia - Egresados
4 | Realizar la estructuración de proyectos inmobiliarios | Estructuración de proyectos inmobiliarios realizados | V1= Cantidad de proyectos inmobiliarios estructurados | Alejandro, Tatiana, Jose, Santiago | Número | 3 | 1 |  | 2 | 0 | Se espera en el segundo semestre reportar la estructuración de 3 proyectos. | 3 | Prefactibilidad fase 1A Plaza de Ferias (Zona Franca) Factibilidad fase 2A Hotel y Centro de Negocios Plaza Mayor Prefactibilidad fase 1A Placita de Flórez Factibilidad fase 1A Hotel deportivo
5 | Apoyar técnicamente la estructuración y supervisión de proyectos inmobiliarios | Apoyo técnico brindado a la estructuración y supervisión de proyectos inmobiliarios | V1= Número de personas contratadas / V=2 Número de personas planeadas | Natacha | Número | 10 | 9 |  | 1 | 9 | Juan Carlos Restrepo Oscar Manco Enrique Cotes Martha Agudelo Andrés Gómez Leonardo Correa Juan Carlos Hernandez Jorge Santos Brayan Angarita | 1 | José Ortiz
6 | Apoyar técnicamente la gestión precontractual y comercial para proyectos inmobiliarios | Propuesta de pliegos final elaborada para proyectos a comercializar | V1= Avance del informe / V2= Informe final de propuesta de pliegos | Inmo | Porcentaje | 40% | 20% |  | 20% | 20% | Avance revisión proyecto de pliegos: Centro de Comercio y Servicios La Aurora Hotel y Centro de Negocios Plaza Mayor | 20% | Se finalizó la revisión de proyecto de pliegos del proyecto Hotel y Centro de Negocios Plaza Mayor Se avanzó en la revisión del proyecto de pliegos del proyecto Centro de Comercio y Servicios La Aurora
Meta Año 2021
| EVALUACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN |  |  |  | Porcentaje | 100%

## PA. Sub. G. PyP 2022
PLAN DE ACCION INTERNO Subdirección Gestión del Paisaje y el Patrimonio 2022
CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL-APP
Número | Actividad MGA | Indicador de gestión | Fórmula Indicador de Gestión | Unidad de medida | Meta Año 2022 | Meta Semestre 1 | Meta Semestre 2 | Logro Semestre 1 (Enero - Junio 30) | Obervaciones Semestre 1 | Logro Semestre 2 (Julio - Diciembre 30) | Obervaciones Semestre 2
1 | Realizar gestiones para la valoración comunitaria de bienes urbanos y rurales | Documentos Técnicos para la identificación de bienes urbanos y rurales elaborados | V1: número de bienes identificados susceptibles de declaratoria | Número | 50 | 25 | 25 | 53 | Mesa técnica junio 9 Mesa Técnica junio 26 Se viene realizando ejercicio se cualificación del LICBIC municipal, se busca priorizar los BIC que van a ser declarados en el corto plazo Se han visitado y validado en campo 50 LICBIC. Se realizaron 3 visitas de inspección y levantamiento de información de posibles Bienes de Interés Cultural en la comuna 11 Laureles | 53 | Se realizó revalidación de 39 LICBIC con la comunidad y se evidencian 14 posibles LICBIC por fuera de listado. Se consolidó informe al 30 de noviembre
2 | Consolidar información en un Sistema Integrado para el manejo del patrimonio cultural | Plataforma para el sistema integrado de patrimonio cultural estructurada | V1: avance en la estructuración de plataforma de sistema integrado de patrimonio cultural | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 50 | Se estructura avances en la recolección de información para la plataforma en GIS y se crea el equipo de mapas | 100 | Se generó un Story Map en el aplicativo Arc Gis relacionado con la publicación de arquitectura moderna de Medellín
3 | Realizar eventos de educación, sensibilización, difusión apropiación social del patrimonio realizados | Eventos en asuntos patrimoniales realizadas | V1: eventos y socializaciones realizadas en el marco del patrimonio cultural | Número | 10 | 5 | 5 | 6 | Cuéntame tu Barrio Prado 7 de abril Taller ADN 16 de junio Socialización PEMP 12 de mayo Taller ADN Prado 13 de mayo Socialización PEMP Institucional 19 de mayo Charla conversemos PIGP 28 de julio | 28 | En el marco del mes del patrimonio se realizaron 11 recorridos y 15 talleres y charlas. Se realizaron dos espacios de capacitación y recorrido en la comuna 9 buenos aires LICBIC
4 | Publicar materiales pedagógicos relacionados con el patrimonio cultural | Material pedagógico publicado | V1: presentaciones, publicaciones y demás material pedagógico de apoyo para la divulgación del patrimonio cultural. | Número | 5 | 2 | 3 | 0 | Se está en preparación de las publicaciones, exposiciones y conversatorios para el mes del patrimonio que se celebrará en septiembre. Se vienen grabando videos divulgativos. Se están realizando publicaciones semanales por medio de las redes de la Agencia APP con la temática de divulgación del Patrimonio Cultural Inmueble construido | 12 | Se publico serie de video Medellín esta Melo para la divulgación del Patrimonio Distrital
5 | Apoyar en la gestión de intervención del patrimonio a nivel de diagnostico | Documentos de lineamientos técnicos y estudios | V1: estudios de diagnóstico realizados | Número | 20 | 10 | 10 | 16 | Documentos de valoración de BICs transferencias Se tienen 42 solicitudes de compensación por transferencias patrimoniales. En implementación de 1.418 compensaciones por Asimilación de Estratificación. Documentos de lineamiento técnico de PEMP (5 componentes) Valoración Casa del Poeta Dos inmuebles de Águila Descalza | 6 | Documentos de valoración de los siguientes inmuebles: Ballet Folclórico Casa del Poeta Casa Águila Descalza Casa Restrepo 1 Casa Restrepo 2 Casa Restrepo 3
6 | Apoyar la gestión de intervención integral | Gestiones para la intervención integral | V1: Gestiones realizadas para la intervención de intervención integral V2: Asesorías realizadas a BICs para su intervención. | Número | 4+B16:I20 | 2 | 2 | 10 | Se realizan visitas técnicas y asesorías en: Casa Polka Casa Roncari Casa Herrera Casa Quemada Casa Angel Casa Holguin Casa Ramirez Teatro Prado Hotel Nomad | 6 | Se realizaron visitas técnicas de los siguientes inmuebles: Ballet Folclórico Casa del Poeta Casa Águila Descalza Casa Restrepo 1 Casa Restrepo 2 Casa Restrepo 3
RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PAISAJE URBANO-APP
Número | Actividad MGA | Indicador de gestión | Fórmula Indicador de Gestión | Unidad de medida | Meta Año 2022 | Meta Semestre 1 | Meta Semestre 2 | Logro Semestre 1 (Enero - Junio 30) | Obervaciones Semestre 1 | Logro Semestre 2 (Julio - Diciembre 30) | Obervaciones Semestre 2
1 | Diseñar las intervenciones | Avance en los diseños de los proyectos para intervenciones integrales de paisaje urbano | V1: Porcentaje de avance sobre los diseños requeridos | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 70% | Pendientes de aprobación estudios de movilidad y espacio público. Se tienen diseños en anteproyecto de 2 intervenciones de espacio público. | 10% | Durante el segundo semestre de 2022, se llevaron a cabo actividades para mejorar y perfeccionar los proyectos presentados. Estos proyectos fueron analizados en reuniones y se tomaron en cuenta las observaciones proporcionadas por el Departamento Administrativo de Planeación. A través de esta colaboración y comunicación, se realizaron cambios necesarios para garantizar que los diseños fueran más sólidos y acordes con los requisitos establecidos. Es importante destacar que se llevó a cabo una coordinación activa con todas las especialidades involucradas en los proyectos. Entre ellas, se encuentran las especialidades eléctricas, hidrosanitarias y de geometría vial, entre otras. La integración de todas estas especialidades fue fundamental para garantizar que los diseños fueran coherentes y que los proyectos se desarrollaran de manera óptima. La colaboración y la integración de todos los involucrados en los diseños permitieron que los proyectos avanzaran de manera más eficiente y con una visión más integral. Al tomar en cuenta las diversas perspectivas y necesidades de cada especialidad, se pudo crear un enfoque más completo y bien coordinado para llevar a cabo los proyectos.
2 | Gestionar la intervención del espacio público y el paisaje urbano integral | Espacio público adecuado y cualificación de fachada realizados | V1: m2 de fachada cualificada + m2 de espacio público adecuado | Metros cuadrados | 12684 | 6342 | 6342 | 43069 | Entrega Av Jardin Espacio público Se entregan 5120 m2 de intervención Mantenimiento y cualificación de fachadas sobre BIC's ubicados en el centro tradicional y sus zonas de influencia. Se entrega intervención en Buencomienzo en Loreto por 9m2 | 2898 | Se hace entrega del proyecto de intervención de fachadas en la zona de Alhambra en el centro de Medellín
3 | Elaborar documentos técnicos y apoyar a la gestiones | Documentos tecnicos para la reconversión del Aeropuesto EOH realizados | V1 documentos de diagnostico para la reconversión del Aerpuerto + V2: gestiones y apoyo técnico a otras entidades del conglomerado | Número | 2 | 1 | 1 | 1 | Se plantean mesas de trabajo con el DAP para orientar estrategincamente el proceso. | 1 | Se realiza presentación de Traslado de de Operación de Área y presentación de reconversión AEOH
4 | Elaborar documentos técnicos y realizar socialización de las intervenciones | Socialización de intervenciones con comunidad y/o entidades | V1: socializaciones realizadas + V2: documentos técnicos como presentaciones y otros. | Número | 10 | 5 | 5 | 5 | Se realizan socializaciones en 1. Corredor Alhambra para iniciar intervenciones de fachadas 2. Comerciantes Costain y Palacé 3. Comerciantes Edificio Cardenas 4. Edificio Vicente Uribe Rendon 5. UVA la Armonía | 7 | 1. Edificio Hotel Nutibara 2. Metro de Medellín 3. Area Metropolitana 4. Iglesia Perpetuo Socorro 5. Iglesia la Fe 6.Edificio Coltejer 7. Socialización de intervensión en jardines infantiles (Moravia, Aures, 12 de Octubre, Castilla-Pedregal,Lusitania, La Colina, Ilusion Verde, Calasania)
5 | Apoyar técnicamente las intervenciones de iluminación arquitectónica | Estudios y diseños de iluminación arquitectónica realizados | V1: Estudios y diseños realizados | Número | 1 | 1 | 0 | 1 | Se contratan 3 diseños en 2022 y se recibe el primer diseño de iluminación de un BIC en el centro tradicional | 3 | Se entregaron 3 diseños de Iluminación en el Centro Tradicional: Conjunto Palacé y Constain Conjunto Alhambra casa Prado
6 | Gestionar las intervenciones de iluminación arquitectónica y cualificación de fachadas en entornos patrimoniales | Intervenciones con iluminación arquitectónica realizadas | V1: Número de bienes intervenidos con iluminación arquitectónica. | Número | 1 | 0 | 1 | 0 | Se encuentra en proceso de Licitación | 1 | Se contrato la realización de 4 sistemas de iluminación arquitectónica
RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO Y PAISAJE URBANO DEL BARRIO PRADO
Número | Actividad MGA | Indicador de gestión | Fórmula Indicador de Gestión | Unidad de medida | Meta Año 2022 | Meta Semestre 1 | Meta Semestre 2 | Logro Semestre 1 (Enero - Junio 30) | Obervaciones Semestre 1 | Logro Semestre 2 (Julio - Diciembre 30) | Obervaciones Semestre 2
1 | Apoyar técnicamente la estructuración de intervenciones en fachadas | Estructuración tecnica de intervenciones de fachadas | v1: avance en la estructuración de proyectos de intervención de fachada | Porcentaje | 100 | 50 | 50 | 50 | Durante 2022 se entregan las fachadas de Parque Olano. Se realizan 40 visitas técnicas para proyectos de transferencias patrimoniales. | 64 | Se realizaron fichas técnicas de intervención de 64 inmuebles en el parque Olano
2 | Gestionar las intervenciones físicas en fachadas | Metros cuadrados de fachada cualificadas | V1: m2 intervenidos de fachada | Metros cuadrados | 5899 | 5899 | 0 | 6195.89 | Entrega intervención de cualificación de Fachadas Parque Olano en el Barrio Prado | 4595 | Intervención de los Bienes de Interés Cultural (BIC) Edificio Palacé Edificio Constain Edificio Cárdenas
3 | Apoyar técnicamente la estructuración de intervenciones en espacio público | Estructuración técnica de intervenciones de espacio público | v1: avance en la estructuración de proyectos de intervención de espacio público | Porcentaje | 100 | 100 | N/A | 70% | Pendiente aprobación de estudio de movilidad y espacio público por las autoridades competentes. | 10% | Durante el segundo semestre de 2022, se llevaron a cabo actividades para mejorar y perfeccionar los proyectos presentados. Estos proyectos fueron analizados en reuniones y se tomaron en cuenta las observaciones proporcionadas por el Departamento Administrativo de Planeación. A través de esta colaboración y comunicación, se realizaron cambios necesarios para garantizar que los diseños fueran más sólidos y acordes con los requisitos establecidos.
4 | Socializar y divulgar los proyectos | Socializar y divulgar los proyectos | V1:socializaciones realizadas | Número | 6 | 3 | 3 | 7 | "Cuéntame tu Barrio Prado 7 de abril Taller ADN 16 de junio Socialización PEMP 12 de mayo Taller ADN Prado 13 de mayo Socialización PEMP Institucional 19 de mayo Charla conversemos PIGP 28 de julio Socialización entrega Intervención Parque Olano | 24 | En el marco del mes del patrimonio se realizaron 15 talleres y charlas. Se realizaron dos espacios de capacitación y recorrido en la comuna 9 buenos aires LICBIC
5 | Gestionar la estrategia de marketing y branding territorial | Gestiones para la consolidación de la estrategia de branding territorial del barrio prado | V1: gestiones para la estrategia de branding territorial | Número | 2 | 1 | 1 | 1 | Se presenta el proyecto de PIGP ante la BIENAL de arquitectura y es seleccionada. Se avanza en el proyecto de marca Prado | 1 | Se consolidó, aprobó y puso en marcha la marca prado
6 | Apoyar técnicamente el operador urbano | Documentos técnicos para la consolidación de un operador urbano para Prado realizados | V1: Documentos técnicos realizados | Número | 4 | 2 | 2 | 0 | Pendiente firma de decreto de operación urbana. | 0 | Firma contrato de operación urbana (No.4600095638 de 2022): No se firma via decreto por definición jurídica.
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DEL POT
Número | Actividad MGA | Indicador de gestión | Fórmula Indicador de Gestión | Unidad de medida | Meta Año 2022 | Meta Semestre 1 | Meta Semestre 2 | Logro Semestre 1 (Enero - Junio 30) | Obervaciones Semestre 1 | Logro Semestre 2 (Julio - Diciembre 30) | Obervaciones Semestre 2
1 | Apoyar técnicamente los proyectos de ocupación del espacio público | Número de documentos / Personas jurídicas y naturales que aprovechan el espacio público con y sin retribución | V1: Número de solicitudes de aprovechamiento viabilizadas técnicamente | Número | 900 | 450 | 450 | 780 | Solicitudes viabilizadas en el marco del aprovechamiento económico del espacio público. | 705 | Solicitudes viabilizadas en el marco del aprovechamiento económico del espacio público. Total de 1.485
2 | N/A | Recaudo neto del instrumento de Aprovechamiento Económico del Espacio Público | V1: recaudo facturado + descuento de reactivación económica | Pesos | 1300000000 | 425000000 | 875000000 | 902000000 | Recaudo neto ha incrementado por la flexibilicación total de las medidas de emergencia sanitaria y los proyectos de reactivación economica | 1861469423 | Gestión total del instrumento de aprovechamiento economico del espacio público $2.763.335.949
3 | Gestionar proyectos para la adecuada ocupación del espacio público | Gestionar proyectos para la adecuada ocupación del espacio público | V1: número de proyectos para la opupación adecuada del EP | Número | 10 | 4 | 6 | 7 | Proyectos de reactivación economica en varios sectores de la ciudad. | 4 | Proyectos de reactivación económica en varios sectores de la ciudad.
4 | Apoyar logística y técnicamente la reglamentación de los instrumentos de gestión del suelo del POT. | Documentos técnicos para la reglamentación, estructuración y operación de instrumentos de financiación del POT | V1: documentos de apoyo técnico a otras entidades realizados | Número | 4 | 2 | 2 | 2 | Se realizan mesas técnicas con el DAP y hacienda para la viabilidad de los decretos de ARE y modificaciones en compensaciones. | 2 | Se aprobó la reglamentación de las ARE y con la modificación de las compensaciones no fue viabilizada por que se estaba a la espera de un convenio interadministrativo
5 | Implementar compensaciones a bienes de interés cultural - BIC y Nobic | Avance en la implementaciones de compensaciones patrimoniales | V1: traslado de recursos+ documentos técnicos +diagnósticos + compensación | Porcentaje | 100 | 20 | 80 | 20 | Se avanza en la estructuración y aprobación de proyectos de compensación. Pendiente aprobación del DAP. | 60 | Se enviaron los proyectos para revision y aprobacion por parte del DAP, no se tuvo respuesta hasta el cierre de año 2022.
Meta Año 2021
| EVALUACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN |  |  | Porcentaje | 100%